เทศบาลตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

ส่วนที่ 1: ตารางสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

| ลำดับ | มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม | ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติงาน | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินการ (Output) | ผลสัมฤทธิ์ / ผลลัพธ์ (Outcome) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | มาตรการปรับปรุงระบบและคู่มือการยืม-คืนทรัพย์สินของทางราชการ (แก้ไขจุดบกพร่องตัวชี้วัดที่ 4 ข้อ I10 ที่ได้คะแนนต่ำ 72.56 คะแนน) | จัดทำและปรับปรุง "คู่มือและแนวปฏิบัติการยืม-คืนทรัพย์สินของทางราชการ" พร้อมจัดทำระบบทะเบียนคุมแยกรายกอง/ฝ่ายอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว | ต.ค. 67 - ก.ย. 68 | กองคลัง | มีคู่มือแนวปฏิบัติการยืม-คืน 1 ฉบับ และจัดทำทะเบียนคุมพัสดุได้ครบถ้วน | บุคลากรรับรู้และปฏิบัติตามขั้นตอนการยืมทรัพย์สินถูกต้องมากขึ้น ลดความสับสนและเพิ่มกลไกการป้องปรามภายใน |
| 2 | มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพและระบบตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) (แก้ไขจุดวิกฤตตัวชี้วัดที่ 10 ที่ได้เพียง 60 คะแนน และข้อตกเกณฑ์ O23, O27) | กำหนดตัวผู้รับผิดชอบรายข้อ (Checklist O1-O27) และทำการทดสอบความเข้าถึงได้ของลิงก์ระบบบริหารงานภายนอก (Incognito mode) ก่อนส่งประเมินจริง | มี.ค. - ก.ค. 68 | งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล | มีการจัดประชุมคณะทำงานตรวจเช็กข้อมูล 1 ครั้ง ตรวจแก้ลิงก์ที่มีคะแนนต่ำ (O7, O12, O14) ให้เป็นปัจจุบัน 10) | เว็บไซต์เทศบาล (phonsungcity.go.th) มีข้อมูลที่เข้าถึงง่าย ไม่เป็นลิงก์เสีย และปิดช่องว่างคะแนน 0 ในข้อประเมินความเสี่ยง |
| ลำดับ | มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม | ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติงาน | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินการ (Output) | ผลสัมฤทธิ์ / ผลลัพธ์ (Outcome) |
| 3 | มาตรการควบคุมภายในเข้มงวดเพื่อป้องกันการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ (มาตรการเฝ้าระวังตัวชี้วัดงบประมาณ ข้อ I15 ที่ได้ 88.84 คะแนน) | กำหนดแนวปฏิบัติในการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบเวลาปฏิบัติงานจริงสำหรับการเบิกจ่ายค่าล่วงเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอย่างรัดกุม | ต.ค. 67 - ก.ย. 68 | กองคลัง | มีการกำชับและแจ้งแนวปฏิบัติเวียนให้เจ้าหน้าที่ทราบ ถี่ถ้วนตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP) | เพิ่มความซื่อสัตย์สุจริตในการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ปิดช่องโอกาสที่จะเกิดพฤติกรรมการเบิกจ่ายที่เป็นเท็จ |
| 4 | โครงการยกระดับนวัตกรรมการให้บริการและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ส่งเสริมจุดแข็ง EIT ส่วนที่ 1 และ 2 ที่ได้คะแนนสูง 95.99 และ 92.44) | พัฒนาช่องทางการให้บริการผ่านระบบออนไลน์ (E-Service) ควบคู่กับการลงพื้นที่พบปะประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้และเปิดช่องทางรับฟังคำติชม/ร้องเรียนทุจริต | ต.ค. 67 - ก.ย. 68 | สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา | เปิดระบบ E-Service ที่สมบูรณ์แบบบนเว็บไซต์หลัก และมีสถิติการปลอดรับสินบนหรือของขวัญ 100% | ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็ว เข้าถึงข้อมูลราชการอย่างทั่วถึง และเกิดความโปร่งใสในกระบวนงานบริการ |